## Script de Pruebas Integrales (hidden)
ID | Fecha Estimada | Tiempo Estimado (Hrs.) | Módulo Principal | Flujo | L1 - Categoría | L2 - Grupo de Procesos | L3 - Proceso | L4 - Actividadad | Nombre de la Prueba | Descripción de la Prueba | Departamento / Área | Usuario(s) a Ejecutar la Prueba | Duración Minutos | Consultor Responsable | Fecha Real | Tiempo Real (Hrs.) | Estatus | Repercusión | Resultado obtenido | Responsable pendiente | Observaciones GCG | Observaciones Cliente
1 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Apertura del Periódo | Abrir el periódo para transaccionar | Contabilidad | Andrés | 5 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
2 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Carga de saldos iniciales | Carga de saldos iniciales | Contabilidad | Andrés | 30 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  |  | LA CARGA DE SALDOS CORRESPONDIENTES A LOS MÓDULOS LOS REALIZARÁ LA PERSONA ENCARGADA DEL MÓDULO, CONTABILIDAD SÓLO CARGARÁ EL MONTO TOTAL. CONSIDERAR REUNION INTERNA PARA VALIDAR LA CARGA DE SI, Y EXPONER PUNTOS CON CONSULTORES PARA TENER EN EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CORRECTA
3 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Creación de perfiles | Creación de Grupos de Usuarios (Para Cierre de Periódo) | Contabilidad / TI | Andrés | 5 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  |  | SE SOLICITARÁ LA CREACIÓN DE GRUPOS DE USUARIOS CON TI PARA TENER EL CONTROL Y GOBIERNO DE DATOS
87 |  |  | Gestión de Efectivo y Bancos | [5 empty] | Conjunto de bancos | Crear los conjuntos de bancos necesarios para la operación. | Tesorería | Fernanda Santa Cruz | 10 | Fredy |  |  | Aprobada |  | SATISFACTORIO
88 |  |  | Gestión de Efectivo y Bancos | [5 empty] | Cuentas bancarias | Crear las cuentas bancarias necesarias para la operación / Modificar cuentas bancarias. | Tesorería | Fernanda Santa Cruz | 10 | Fredy |  |  | Aprobada |  | SATISFACTORIO
6 |  |  | Gestión presupuestaria | [5 empty] | Carga de AFE (Cuentas Contables) | Carga de Presupuesto por Pozo Etapa | Presupuestos | Mauricio | 60 |  |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
7 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Creacion de Proyecto / Subpro | Generación de un Proyecto con Pozos y Etapas | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 20 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
8 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Creacion de Etapas de Contingencia | Generación de etapas adicionales a un proyecto ya creado | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 20 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
9 |  |  | Gestión e Información de Productos | [5 empty] | Alta de Artículo o Producto Nuevo (Tipo Artículo / Servicio) |  | Compras Proyectos | María Alejandra Mirjana / Ovidio / Anabel | 15 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  |  | Definir responsable de cargas masivas.
10 |  |  | Gestión e Información de Productos | [5 empty] | Unidad de medida nueva |  | Compras | María Alejandra | 5 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  |  | Revisar el grupo de impuestos de los artículos.
11 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Creación de Categoría de Compra |  | Compras | María Alejandra | 5 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  |  | Creación de roles de seguridad. Señalización de campos a llenar.
12 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Lista de Precios |  | Compras | María Alejandra | 20 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  | Actualizar el layout de listas de precios.
13 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Requisición PO Asociadas Proyectos (Solicitud Compra) |  | Compras | María Alejandra | 15 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  |  | Se requiere poder adjuntar una imagen al correo de aprobación. Solicitud fecha requeridad Filtrar por descripción larga.
14 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Alta de cuentas | Alta de cuentas contables con dimensiones y sin dimensiones(con o sin modulo). Asociacion en contabilidad Electronica) | Contabilidad | Andrés | 15 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
15 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Requisición PO Diesel (Solicitud Compra) |  | Compras | María Alejandra | 15 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
16 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Requisición PO Activo Fijo (Solicitud Compra) |  | Compras | María Alejandra | 15 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  | Crear lista de artículos relacionados a activos fijos. Configurar productos y grupos de artículos.
17 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Cotización |  | Compras | María Alejandra | 30 | Luis Ramírez |  |  | Cancelada | Cancelar
18 |  |  | Flujos Trabajo SC | [5 empty] | Aprobación Requerida Matriz |  | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 10 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Opex | Se requiere definir usuarios aprobadores | Poder ver en el correo de aprobación la imagen adjunta.
19 |  |  | Flujos Trabajo SC | [5 empty] | Rechazo Requerida Matriz |  | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 10 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Opex | Se requiere definir usuarios aprobadores
20 |  |  | Flujos Trabajo SC | [5 empty] | Delegación Aprobación Requeridad Matriz |  | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 10 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Opex | Se requiere definir usuarios aprobadores
21 |  |  | Flujos Trabajo SC | [5 empty] | Solicitud de Cambio Requerida Matriz | Recuperar solicitud de compra | Compras | María Alejandra | 25 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
22 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Creación PO Aprobada Asociada Proy | con proyecto asociado | Compras | María Alejandra | 5 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
23 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Modificación de proyecto asociado a una PO Aprobada sin GR | con proyecto asociado | Compras | María Alejandra | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
24 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Modificación de proyecto asociado a una PO Aprobada con GR | con proyecto asociado | Compras | María Alejandra | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
25 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Modificación de Moneda a una PO Aprobada asociada a un proyecto | con proyecto asociado | Compras | María Alejandra | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  |  | Funcionalidad para conservar el precio unitario y solo cambiar la moneda.
26 |  |  | Flujos Trabajo OC | [5 empty] | Solicitud de Cambio Requerida Matriz | Recuperar solicitud de compra | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 25 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
27 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Creación PO Aprobada | sin proyecto asociado | Compras | María Alejandra | 5 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
28 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Modificación de Moneda a una PO Aprobada | sin proyecto asociado | Compras | María Alejandra | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  |  | Funcionalidad para conservar el precio unitario y solo cambiar la moneda.
29 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Modificación de Volumen a una PO Aprobada | sin proyecto asociado | Compras | María Alejandra | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
30 |  |  | Flujos Trabajo OC | [5 empty] | Matriz de aprobación |  | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 10 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Opex | Se requiere definir usuarios aprobadores
31 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Creación OC Directa (sin cotización) Asociada o no a Proyecto |  | Compras | María Alejandra | 15 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
32 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Creación OC Directa (sin cotización) Activo Fijo |  | Compras | María Alejandra | 15 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  | Realizar configuraciones en el sistema para crear órdenes de compra por activos fijos.
33 |  |  | Flujos Trabajo OC | [5 empty] | Aprobación Requerida Matriz |  | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 10 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Opex | Se requiere definir usuarios aprobadores
34 |  |  | Flujos Trabajo OC | [5 empty] | Rechazo Requerida Matriz |  | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 10 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Opex | Se requiere definir usuarios aprobadores
35 |  |  | Flujos Trabajo OC | [5 empty] | Delegación Aprobación Requerida Matriz |  | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 10 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Opex | Se requiere definir usuarios aprobadores
36 |  |  | Flujos Trabajo OC | [5 empty] | Solicitud de Cambio Requerida Matriz | Recuperar Solicitud de Orden de compra | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
37 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Consulta de PO | Consulta de PO cargada a proyecto | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 15 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
38 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Consulta de PO Final Ajustada | Consulta de PO Final ajustada a volumetria final | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 15 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
39 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Generación de Recepción PO GR Materiales Servicios sin Die y sin Tub |  | Compras | María Alejandra | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  |  | Generar consecutivo de número de recepción.
40 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Generación de Recepción PO GR Diesel |  | ALMACÉN | Jessica | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
41 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Generación de Recepción PO GR Tub |  | ALMACÉN | Ramón | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar
42 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Reversa GR Parcial o Total Materiales Servicios sin Die y sin Tub |  | Compras | María Alejandra | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
43 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Reversa GR Parcial o Total Diesel |  | ALMACÉN | Jessica | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
44 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Reversa GR Parcial o Total Tub |  | ALMACÉN | Ramón | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar
45 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Generación de Recepción PO GR Materiales Servicios sin Die y sin Tub Correcto |  | Compras | María Alejandra | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  |  | Generar consecutivo de número de recepción.
46 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Generación de Recepción PO GR Diesel Correcto |  | ALMACÉN | Jessica | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
47 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Generación de Recepción PO GR Tub Correcto |  | ALMACÉN | Ramón | 10 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar
48 |  |  | Administración de Inventario | [5 empty] | Ingresos Tubos proporcionados por PEMEX (Ajuste Inventario Descuento en Factura) |  | Almacen Cost Controller | Ramón Mirjana | 20 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | GCG | Se debe revisar la estructura contable, ya que el sistema manda error de dimensiones financieras al querer registrar un diario de proyecto
49 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Diario de Proyectos Consumo Diesel |  | ALMACÉN | Jessica | 15 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
50 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Diario de Proyectos Consumo Tub PEMEX |  | ALMACÉN | Ramón |  | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | GCG | No estaba inicialmente contemplado
51 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Diario de Proyectos Ajuste Sobrante Tub |  | ALMACÉN | Ramón |  | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | GCG | No estaba inicialmente contemplado
52 |  |  | Adquisición Abastecimiento | [5 empty] | Creación OC Negativa Directa (Orden Devolución NC) No asociada a proyecto |  | Compras | María Alejandra | 20 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente |  |  | Opex
53 |  |  | Flujos Trabajo OC | [5 empty] | Aprobación Requerida Matriz |  | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 5 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Opex | Se requiere definir usuarios aprobadores
54 |  |  | Flujos Trabajo OC | [5 empty] | Rechazo Requeridad Matriz |  | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 5 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Opex | Se requiere definir usuarios aprobadores
55 |  |  | Flujos Trabajo OC | [5 empty] | Delegación Aprobación Requeridad Matriz |  | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 5 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Opex | Se requiere definir usuarios aprobadores
56 |  |  | Flujos Trabajo OC | [5 empty] | Solicitud de Cambio Requeridad Matriz | Recuperar Orde de Vuelta | Compras / Cost Cont / Dir COMPRAS / DIR FINAN |  | 5 | Luis Ramírez |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Opex | Se requiere definir usuarios aprobadores
57 |  |  | Administración de Inventario | [5 empty] | Traspasos Diesel almacenes (Botes y Plataformas) |  | ALMACÉN | Jessica | 20 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
58 |  |  | Administración de Inventario | [5 empty] | Traspasos de Diesles de almacenes de OPEX A AKAL |  | ALMACÉN | Jessica |  | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
59 |  |  | Administración de Inventario | [5 empty] | Traspasos Tubos almacenes (Localidades Patio) |  | ALMACÉN | Ramón |  | Luis Ramírez
60 |  |  | Ventas y Marketing | [5 empty] | OV Interco Diesel (Mostrar la ruta desde donde se tendría la operación) | Diario de movimiento mientras no haya Intercompañía | ALM Jessica |  | 15 | Luis Ramírez
61 |  |  | Ventas y Marketing | [5 empty] | OV Interco Tubos (Mostrar la ruta desde donde se tendría la operación) | Diario de movimiento mientras no haya Intercompañía | ALM Ramón |  | 15 | Luis Ramírez
62 |  |  | Administración de Inventario | [5 empty] | Consultas Diesel (Transacciones de Inventario y Disponible) |  | ALMACÉN | Jessica | 20 | Luis Ramírez |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
63 |  |  | Administración de Inventario | [5 empty] | Consultas Tubos (Transacciones de Inventario y Disponible) |  | ALMACÉN | Ramón |  | Luis Ramírez
64 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Consulta de PO | Consulta de PO cargada a proyecto | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 10 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | Satisfactorio
65 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Consulta de PO Final Ajustada | Consulta de PO Final ajustada a volumetria final | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 10 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | Satisfactorio
66 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Consulta de Recepcion de PO | Asiento Contable e impacto en Proyecto | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 10 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | Satisfactorio
67 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Cierre y/o Cancelacion de PO | Revision de PO Cerrada sin opcion a Edicion de Estatus | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 10 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | Satisfactorio
68 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Reporte de PO's | Vista y descarga de Reporte de PO's | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 20 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | Satisfactorio |  |  | Se requieren adecuaciones al archivo para cubrir la información Agregar columna de descuento Mover columna de Nombre Proveedor al final Concatenar la Descripción del para el Diario (Orden de Compra - Nombre del Proveedor - Proyecto - Línea) Agregar Columna con lógica para moneda Agregar Conversión a USD Redondear el Monto Pendiente a 2 decimales Disminuir columnas en la data
69 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Aprobacion de Facturas sin PO | Aprobacion de Facturas sin PO (PERFOMEX & LOMO) | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel |  | Christian Aguila |  |  | Cancelada | Cancelar |  |  |  | El proceso se dará mediante Orden de Compra o mediante Diario Facturas para D365
70 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Pendientes de Aprobacion | Consulta de pendientes de aprobacion (Facturas, PO's) (Reporte de Estatus PO Cargas Masivas) | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 10 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | Satisfactorio |  |  | Se requieren adecuaciones al archivo para cubrir la información Agregar columna de descuento Mover columna de Nombre Proveedor al final Concatenar la Descripción del para el Diario (Orden de Compra - Nombre del Proveedor - Proyecto - Línea) Agregar Columna con lógica para moneda Agregar Conversión a USD Redondear el Monto Pendiente a 2 decimales Disminuir columnas en la data
71 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Anticipo mediante PO | Generación de Anticipo PO | Cuentas por Pagar | Diana | 15 |  |  |  | Aprobada | Aprobar |  |  | Ya se entrego el proceso y paso a paso de Anticipo de OC en D365 | Nos mandaran proceso de Anticipo en Dynamics para adecuacion a operación normal Opex, por temas de cuando no se tienen facturas, y se hizo anticipo de pago directo, si el hay desarrollo para que desde la orden de compra podamos meter posterior una factura. Entregado 8/feb/23
72 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Carga Masiva Facturas | Desarrollo de Cargas Masivas de Facturas con OC / sin OC | Cuentas por Pagar | Diana | 30 |  |  |  | Pendiente | Modificar Funcionalidad | Carga Facturas en Recepciones Canceladas | GCG | Revisar con Desarrollo que las Facturas que hagan Match con las recepciones no consideré las recepciones canceladas | Pendiente carga Masiva de DF Validar la asociación de la Factura vs Recepciones de PO / Actualmente el Match es por Monto
73 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Registro Factura con PO | Generación de Registro Factura para obtener el registro financiero en D365 / Poder enlazar con Recepcion / Validar impuestos en los casos que aplique retenciones / Notas de credito | Cuentas por Pagar | Diana | 10 |  |  |  | Pendiente | Modificar Funcionalidad | Carga Facturas en Recepciones Canceladas | GCG | Revisar con Desarrollo que las Facturas que hagan Match con las recepciones no consideré las recepciones canceladas | En el caso de Audentis se requiere corregir la PO en función al total de decimales del precio del Diesel y del IEPS. Suppleo se genero por Carga Masiva sin embargo hubo error ya que una factura hizo Match con otra PO que tenia la misma cantidad en recepcion. Los proveedores de los que no hicimos prueba por falta de PO son: Baker, Carlos Alberto, Katia Gonzalez, Salos Sunesis, Servicios y Soluciones, Thelsa y Tamsa. Del proveedor Jesus Antonio Martinez ya se creo el alta. Se subio una factura de Dowell pero al momento de crear el registro marco el error de que la PO no estaba confirmada y es porque se modifico posteior a su creacion. Tuvimos dos casos en que la factura subio y aparantemente hizo match con una recepcion pero al revisar no habia nada, entonces hizo match con un recepcion pero que fue cancelada (Tamsa y Audentis).
74 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Registro Factura sin PO | Generación de Registro Factura para obtener el registro financiero en D365 / Colocar desglose de cuenta contable y dimensiones para aprobacion y registro final / Validar impuestos en los casos que aplique retenciones / Notas de credito | Cuentas por Pagar | Diana | 5 |  |  |  | Aprobada | Aprobar |  |  | Se revisaran definiciones para el validador con Fiscal (Andrés A.) para tener las reglas de negocio e información Fiscal de forma correcta predeterminada, para la validación en carga masiva en tasa de Retención ejemplo versión 3.3 RET IVA 10.6666 % Revisar con Andrés si se se va a crear una cuenta de Costo para Sueldos y salarios o el monto se trasladará por allocations | Se detectaron mas movimientos manuales a la hora de revisar los impuestos, y nos daran un documento para la combinacion de cuentas Crear el valor TI o IT para la dimensión financiera Centro de Costos, tambien confirmar si se puede ver una vista preeliminar de la poliza antes de la aprobacion del registro, ya que hasta que se aprueba lo podemos ver
75 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Proceso de Facturación Básicos | Generación Diarios Facturas (Facturas intereses, traspaso de gastos, refacturación) | Cuentas por Pagar | Diana | 10 |  |  |  | Aprobada | Aprobar |  |  | Se revisaran definiciones para el validador con Fiscal (Andrés A.) para tener las reglas de negocio e información Fiscal de forma correcta predeterminada, para la validación en carga masiva Validar tasa de Retención ejemplo de 3.3 RET IVA 10.6666 % Revisar con Andrés si se se va a crear una cuenta de Costo para Sueldos y salarios o el monto se trasladará por allocations | Crear el valor TI o IT para la dimensión financiera Centro de Costos
76 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Aprobación Diario | Aprobación de Diario para Registro | Cuentas por Pagar | Diana | 5 |  |  |  | Aprobada | Aprobar |  |  |  | Aprobacion solo con facturas sin PO
77 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Flujo de Trabajo | Autorización de Flujo de Trabajo (Matriz de Aprobación) | CXP / DIR FINAN |  | 10 |  |  |  | Pendiente |  |  | Opex | Pendiente definir flujos
104 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Alta de activo fijo | Asignación al Gasto (Diario de Contabilidad) | Contabilidad | Andrés | 10 | Fredy |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIA
79 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Impuestos por Pagar | Impuestos por Pagar Operación (PO o Diario Facturas) | Contabilidad | Andrés | 10 |  |  |  | Pendiente
137 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Cierre del Periódo | Comprobar la funcionalidad del cierre de periodo por Conjunto de Usuarios, GL, AP , AR | Contabilidad | Andrés | 10
81 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Propuesta de Pagos sin Anticipos | Realizar Propuesta de Pagos en Diario de Pagos y realizar modificaciones para llegar a una propuesta final / Cancelar la propuesta / Validar propuesta que contenga pagos referenciados / Finalizar propuesta / | Cuentas por Pagar | Diana | 20 |  |  |  | Aprobada | Aprobar |  | CXP | Validar TXT de Pagos / Se deberá realizar una revisión con Fernanda en función al historial de pago a proveedores el conjunto de pagos para que el TXT considere la regla correcta al momento de la generación y se tenga la información del formato correspondiente | Definir perspectiva de anticipo, si con el check de generación de propuesta de pago es suficiente (eliminar pagos negativos) o se refiere al pago de facturas de anticipo. Hay que validar la opcion de modificar el T.C., descripcion ya que layout no permite caracter de simbolos.
82 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Anticipo mediante Diario de Pagos | Generación de Anticipo Diario de Pagos Sin Factura | Cuentas por Pagar | Diana | 10 |  |  |  | Aprobada | Aprobar |  |  | Validar TXT de Pagos / Se deberá realizar una revisión con Fernanda en función al historial de pago a proveedores el conjunto de pagos para que el TXT considere la regla correcta al momento de la generación y se tenga la información del formato correspondiente Validar si se puede editar el TC en la propuesta de pago (Por tipo de cambio Pactado) | Se tiene que validar el .txt de pago y de regreso
83 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Anticipo mediante Diario de Pagos | Generación de Anticipo Diario de Pagos con Factura | Cuentas por Pagar | Diana | 10 |  |  |  | Aprobada | Aprobar |  |  | Actualizar documento Word con prueba realizada, Anticipo desde Diario de Pagos sin Factura y posteriormente proceso de Anticipo PO | El anticipo con PO siempre tendra que tener factura.
84 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Propuesta de Pagos con Anticipos | Realizar Propuesta de Pagos en Diario de Pagos incluyendo pagos de anticipos a una orden de compra / pagos de anticipo sin orden de compra pero asociadas a un proveedor / realizar modificaciones para llegar a una propuesta final / Cancelar la propuesta / Validar propuesta que contenga pagos referenciados / Finalizar propuesta / | Cuentas por Pagar | Diana | 20 |  |  |  | Aprobada | Aprobar |  |  | Validar TXT de Pagos / Se deberá realizar una revisión con Fernanda en función al historial de pago a proveedores el conjunto de pagos para que el TXT considere la regla correcta al momento de la generación y se tenga la información del formato correspondiente Validar si se puede editar el TC en la propuesta de pago (Por tipo de cambio Pactado) | Se revisaron dos .txt, se tendran dos formato y se cambiara el CXP04 para tener los layout correctos. De pagos referenciados no se hara propuesta de pago. La unica validacion que falta es que no se puede realizar cambio de TC desde propuesta de pago se tendria que realizar manual pero nos especificaran en donde lo podemos aplicar
85 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Validacion de registros (Aprobación Diarios) | Validar registros por parte de los usuarios de AP, que todo registro del modulo pase por la aprobacion de la coordinacion | Cuentas por Pagar | Diana | 5 |  |  |  | Pendiente |  |  |  |  | Falta saber los grupos de usuarios, y que nombres de Diarios pertenecen a cuentas por pagar
86 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Flujo de Trabajo | Autorización de Flujo de Trabajo (Matriz de Aprobación) | CXP / DIR FINAN | Diana | 10 |  |  |  | Pendiente |  |  | CXP
89 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Transferencias entre cuentas | Realizar transferencias bancarias entre diversas cuentas de la misma compañía o inter compañias. / En las intercompañias validar que el registro se refleje en la cuenta de la intercompañía contraria. / Cancelar registros de traspasos erróneos. / Validar la afectación de las cuentas contables correctas. | Tesorería / Contabilidad | Fernanda Santa Cruz / Andrés Ayala | 15 | Fredy |  |  | Aprobada |  | Sólo se realizo el traspaso en tre cuentas de la misma empresa, queda penndiente el traspaso entre compañias |  | Para los traspasos de USD a MXN, en la línea de los MXN poner el tipo de cambio que resulte de dividr los USD entre el tipo de cambio de la transacción de USD, ejemplo 1,000 USD al tipo de cambio de 19.00 (1,000.00 usd/19,000 mxn) entonces el tipo de canio a ingresar en la linea de los MXN es de 0.052631
120 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Intereses y retenciones | Registro de intereses y retenciones derivadas de inversiones bancarias. Validar la afectación de las cuentas contables correctas. | Tesorería / Contabilidad | Fernanda Santa Cruz / Andrés Ayala | 15 | Fredy |  |  | Aprobada |  | SATISFACTORIO
121 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Comisiones e IVA | Registro de comisiones e IVA cobrados por el banco. Validar la afectación de las cuentas contables correctas. | Tesorería / Contabilidad | Fernanda Santa Cruz / Andrés Ayala | 15 | Fredy |  |  | Aprobada |  | SATISFACTORIO
90 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Generación Layout Bancario | Desarrollo Generación Layout Bancario TXT para Pago en Banca / pagos con referencia bancaria /Revision de Layout de Retorno | Cuentas por Pagar / Tesoreria | Diana / Fernanda | 30 |  |  |  | Aprobada | Aprobar |  | CXP | Validar TXT de Pagos / Se deberá realizar una revisión con Fernanda en función al historial de pago a proveedores el conjunto de pagos para que el TXT considere la regla correcta al momento de la generación y se tenga la información del formato correspondiente | Se valido el desarrollo, y el layout de regreso, se modificaran las cuentas de banco que sean de santander 6 ceros al inicio, y uno al final, y actualizacion de cuentas de proveedores
91 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Aplicación de pago de impuestos (Pagos a las secretarías) | Registro contable de pago de impuestos federales, locales y municipales | Contabilidad | Andrés/Fernanda | 10 |  |  |  | Pendiente
92 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Registro Diario de Pagos | Registro y proceso de cuentas contables Diario de Pagos a Proveedor | Cuentas por Pagar / Contabilidad | Diana / Andrés | 5 |  |  |  | Pendiente | Pendiente |  |  |  | Ver en conjunto las definiciones de secuencias numericas de diarios
93 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Impuestos Pagados (Cancelación por Flujo de efectivo) | Impuestos Pagados Operación (Diario de Pagos) Consulta de liquidación de impuestos automática | Contabilidad | Andrés | 5 |  |  |  | Pendiente
94 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Alta / Modificacion de Proveedores | Alta de proveedores y/o modificacion de proveedores ya existentes. | Cuentas por Pagar / Contabilidad | Diana / Jesús / Nancy / Andrés | 15 |  |  |  | Aprobada | Aprobar |  | Diana | Pendiente de aprobar por Diana | En caso de que exista un cambio de Nombre o Razón Social o RFC en un Proveedor se creará uno nuevo y se suspendera la operación del anterior para tener el control y seguimiento de la operación con ambos
95 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Condiciones de pago | Validacion de condiciones de pago previas a la propuesta de pago, validar que sucede cuando el termino de pago es modificado en la orden de compra, y confirmar los que vienen directo del alta del proveedor | Cuentas por Pagar | Diana / Jesús / Nancy | 5 |  |  |  | Pendiente | Modificar Funcionalidad |  | Jonathan | Actualmente para los Diarios Factura si se omite la fecha de Factura considera la fecha de registro del diario para las condiciones de pago. Y si se pone la fecha factura considera esa fecha para las condiciones de Pago. Revisar por funcionalidad que considere directamente la fecha de registro en el DF y en la OC | Validar si hay opcion de tener terminos con fecha factura, y terminos o vencimiento a partir de aceptacion de factura. Se puede cuando es Factura con PO, pero no en el diario factura (Eso lo tienen que revisar GCG)
96 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Cancelacion de Registros | Realizar pruebas de cancelacion de facturas, pagos, propuestas de pago, y verificar su impacto contable. | Cuentas por Pagar | Diana / Jesús / Nancy | 20 |  |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Diana | Invertir el registro contable con un click es posible siempre y cuando no se afercte otro módulo (Bancos, Inventarios, Compras). En caso de Afectar otro módulo caso PO se tendrá que hacer una PO negativa y liquidar la transacción. En caso de afectar el módulo de bancos se tendrá que realizar el registro opuesto de forma manual. En caso de que la inversión corresponda a la cuenta contable de contrapartida del proveedor o a una de las dimensiones financieras, se deberá realizar la reclasificación en un diario de contabilidad. En caso de que la factura del proveedor sea sin PO y se tenga que cancelar todo el registro se puede invertir el diario o la transacción Diana debe aprobar | Indican que no hay forma de cancelar registros, cualquier cambio tendria que ser po negativa, o nota de credito con el .xml de cancelacion, hay que revisar para invertir los impactos contables, tambien GCG revisar la actualizacion de Dynamics
97 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Generacion de registros contables | Realizacion de registros contables de reclasificaciones, provisiones de costos administrativos (IMSS, ISN, Nomina, ordenes de compra abiertas) | Cuentas por Pagar | Diana / Jesús / Nancy
98 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Generacion de registros contables | Realizacion de registros contables de reclasificaciones, provisiones de costos (ordenes de compra abiertas) | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel |  |  |  |  | Aprobada | Aprobar |  |  |  | Igual a la carga del GL Masivas
122 |  |  | Cuentas por Cobrar | [5 empty] | Perfiles de asiento contable | Como usuario clave, requiero la funcionalidad de crear perfiles de asiento contable con la finalidad de llevar el registro de las todas las transacciones de forma automática en cuantas contables. | Cuentas por Cobrar | Julieta / Fernanda | 10 | Fredy |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
138 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Transaccionar posterior al Cierre del Periódo | Comprobar la funcionalidad del conjunto o grupo de usuarios de cierre | Contabilidad | Andrés | 10
141 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Traspasos de saldos cierre del ejercicio | Proceso de cierre anual y traspaso de saldos, adicionalmente registro de ajustes de auditoria. Afectación de contabildiad electronica. | Contabilidad | Andrés | 15
102 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Reportes | Realizar descarga de reportes de cuentas por pagar por descarga masiva | Cuentas por Pagar | Diana / Jesús / Nancy | 30 |  |  |  | Pendiente
103 |  |  | Activo Fijo | [5 empty] | Alta de activo fijo | Asignación de Activo fijo (Diario de Adquisión Activo Fijo) | Contabilidad | Andrés | 20 | Fredy |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIA
80 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Impuestos por Pagar | Impuestos por Pagar Operación (Diario Contabilidad) | Contabilidad | Andrés | 10 | Fredy |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
105 |  |  | Activo Fijo | [5 empty] | Depreciación de actifvo fijo | Proceso de depreciación de activo fijo por periodos completos | Contabilidad | Andrés | 15 | Fredy |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIA
106 |  |  | Activo Fijo | [5 empty] | Baja de Activo fijo | Baja de Activo / Vta Activo. Emsion de factura de la venta | Contabilidad | Andrés | 20 | Fredy |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIA |  |  | No se esta reflejando el moviemiento del registro de la venta
107 |  |  | Impuestos | [5 empty] | Determinación de Impuestos por Pagar | Determinación de Impuestos por Pagar | Contabilidad | Andrés | 20
108 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Reporte de movimientos contables del mes | Vista y descarga de Reporte de movimientos contables del mes (GL) | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 15 | Christian Aguila |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Jonathan / Diana | Se enviaran las secuencias para que nos manden la personalización que se deberá determinar en conjunto | Validar que el reporte Explorador de Origen de Contabilidad Cumple con los campos necesarios para el P&L y dar el VoBo Personalizar secuencias para identificar movimientos como en IFS (Tipo de Asiento)
109 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Reclasificaciones | Registro en sistema y visualizacion | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 10 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | Satisfactorio
110 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Tuberia TAMSA | Afectacion contable desde modulo (PO, recepcion en Inventario, cuenta de Balance y cuenta de Gasto) | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 15 | Christian Aguila |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Jonathan | Se revisó definición con Mauricio, se propone mostrarles un ejercicio completo para que validen la operación y sobre dicha información generen sus pruebas. Cambio de defiición
111 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Tuberia PEMEX | Afectacion contable desde modulo (Recepcion en Inventario, AR y cuenta de Gasto) | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 15 | Christian Aguila |  |  | Pendiente | Pendiente |  | Jonathan | Se revisó definición con Mauricio, se propone mostrarles un ejercicio completo para que validen la operación y sobre dicha información generen sus pruebas. Cambio de defiición
112 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Diesel | Afectacion contable desde modulo (PO, recepcion en Inventario, cuenta de Balance y cuenta de Gasto) | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 15 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar
113 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Reporte Diesel | Vista y descarga de Reporte de movimientos del mes y existencias | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 15 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar
114 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Provisiones manuales | Registro en sistema y visualizacion | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 15 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
115 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Visualizacion de Facturas | Vista desde PO y Proveedor | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel | 15 | Christian Aguila |  |  | Aprobada | Aprobar |  |  |  | Se Requiere que las PO tengan las facturas adjuntas como PDF y no sólo como XML (Ver posibilidad de cargar PDF en la operación masiva por SFTP) En la vista preeliminar del documento cargado porder ocupar todo el espacio para validar la información sin tener que descargar la factura (PDF)
116 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Registos Intercompanias | Registro en sistema y visualizacion | Control de costos y proyectos | Mirjana / Ovidio / Anabel |  | Christian Aguila |  |  | Pendiente | Pendiente |  | GCG | No se puede generar la prueba interco hasta el momento de tener configurada la empresa AKAL
101 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Amort. Seguros y gts Ant. | Registro contable de amotización por medio de un diario recurrente | Contabilidad | Andrés | 15 | Fredy |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO |  |  | Pendiente definir los grupos y libros de gtos pagados por anticipados y fianzas
118 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Reporte de operaciones intercos | Proceso de extracción de operaciones y saldos Intercompañias | Contabilidad | Andrés / cxc / cxp | 20
117 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Extracción de voucher transaction | Procedimiento de extracción de información y addicion de columnas (TC, elaboro, fecha tc, etc) | Contabilidad | Andrés | 15
126 |  |  | Cuentas por Cobrar | [5 empty] | Formas de pago | Como usuario clave, requiero la funcionalidad de crear formas de cobro para poder captar los pagos generados por los clientes | Cuentas por Cobrar | Julieta / Fernanda | 10 | Fredy |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
127 |  |  | Cuentas por Cobrar | [5 empty] | Condiciones de pago | Como usuario clave, requiero la funcionalidad de crear condiciones de pago con la finalidad de registrar los términos de pago pactados con los clientes para el cobro de sus facturas. | Cuentas por Cobrar | Julieta / Fernanda | 10 | Fredy |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
130 |  |  | Cuentas por Cobrar | [5 empty] | Revalorización de moneda extranjera | Como usuario clave, requiero la funcionalidad de poder revalorizar las transacciones en moneda extranjera con la finalidad de mantenerlos los saldos de clientes actualizados. | Cuentas por Cobrar | Julieta / Fernanda | 10 | Fredy |  |  | Pendiente | Pendiente |  | GCG/CXC | Se gerero la simulación pero se requier volverla a generar en la sesion con Julieta poara cerrar esta prueba
136 |  |  | Gestión de Efectivo y Bancos | [5 empty] | Reportes de bancos | Ejecutar reportes funcionales del módulo para la validación del detalle del mismo, como un estado de cuenta bancario, traspasos entre cuentas, traspasos intercompañias etc. | Tesorería | Fernanda Santa Cruz | 10 | Fredy |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
4 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Creación Contrato |  | Cuentas por Cobrar | Julieta | 15 |  |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
5 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Carga Anexo C | (Partidas), Hitos / PARTIDAS | Cuentas por Cobrar | Julieta | 30 |  |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
99 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Generacion de registros contables | Realizacion de registros contables de reclasificaciones, provisiones de costos administrativos (Ingresos) | Cuentas por Cobrar | Julieta
123 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Facturación PEMEX | Orden de venta de servicios | Cuentas por Cobrar | Julieta / Fernanda | 20 |  |  |  | Pendiente |  |  | Fredy | Definir el número de OV para diesel y tuberia ya que las ordenes de servicio le sirve de forma manual, revisar con Ramón y Jessica 1. Se requiere poder generar una OS que afecte 2 etapas del prouecto (ahora esta configurada etapa por paroyecto) NO PARA ARRANQUIE 2. Se requiere poder facturar menos de lo remisionado y que ese pendiente se vaya a una cuenta de descuento finalizando la remisoón para que estas cantidades ya no se puedan facturar. SE REQUIER PARA ARRANQUE (Cargo a descuentos vs ingresos) 3. Si se tuviera una factura de saldos iniciales y esxite el tema del punto 2 se tendria que cancelar la factura y meter la os por el nuevo procedimiento del tema 2. | Se requieren 3 decimales en la recepción ademas de que no sale la adenda
124 |  |  | Cuentas por Cobrar | [5 empty] | Facturación Interco (Intereses) |  | Cuentas por Cobrar | Julieta / Fernanda | 20
125 |  |  | Gestión de Proyectos y Contabilidad | [5 empty] | Nota de Crédito PEMEX |  | Cuentas por Cobrar | Julieta / Fernanda | 20
128 |  |  | Cuentas por Cobrar | [5 empty] | Diario de Cobros | Parcial | Cuentas por Cobrar | Julieta / Fernanda | 20
129 |  |  | Cuentas por Cobrar | [5 empty] | Diario de Cobros | Total | Cuentas por Cobrar | Julieta / Fernanda | 20
131 |  |  | Cuentas por Cobrar | [5 empty] | Reporte de antigüedad de saldos | Como usuario clave, requiero el reporte de antigüedad de saldos para identificación de las facturas pendientes de cobro. | Cuentas por Cobrar | Julieta / Fernanda | 10
133 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Revalorización de moneda extranjera | Como usuario clave, requiero la funcionalidad de poder revalorizar las transacciones en moneda extranjera con la finalidad de mantenerlos los saldos de proveedores actualizados. | Cuentas por Pagar | Diana | 15 |  |  |  | Aprobada | Aprobar |  |  |  | Recibimos link de instrucciones
132 |  |  | Cuentas por Cobrar | [5 empty] | Reporte de estado de cuenta del cliente / Validar con Balanza Comp | Como usuario clave, requiero el reporte de estado de cuenta de cada cliente para identificar las transacciones generadas con cada cliente. | Cuentas por Cobrar | Julieta / Fernanda | 10
134 |  |  | Gestión de Efectivo y Bancos | [5 empty] | Conciliación bancaria manual | Ejecutar el proceso de la conciliación manual por cuenta bancaria, día y periodo requerido. / Ajustar saldos en caso de requerirse para conciliar. | Tesorería | Fernanda Santa Cruz | 20 | Fredy |  |  | Aprobada |  | SATISFACTORIO
135 |  |  | Gestión de Efectivo y Bancos | [5 empty] | Revalorización de moneda extranjera | Se realiza por el Módulo o por Contabilidad | Tesorería / Contabilidad | Fernanda Santa Cruz / Andrés Ayala | 15
119 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Revaluación de Saldos | Proceso de revaluación por modulo y saldos contables. Revisión de impacto fiscal. | Contabilidad | Andrés | 15
139 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Eliminación | Eliminar cuenta contable, modificación de dimensiones financieras. (Suspensión de Cuenta y Dimenciones) | Contabilidad | Andrés | 5 | Fredy |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
140 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Emisión de Estados financieros mensuales (MR) | Proceso de estructura de emisión de Estados financieros ( ajustes contables durante meses anteriores) | Contabilidad | Andrés | 30 | Fredy | Aprobada | Aprobar | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
78 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Proceso de Facturación Básicos | Generación Diarios Facturas (Facturas intereses, traspaso de gastos, refacturación) | Contabilidad | Andrés
100 |  |  | Contabilidad General | [5 empty] | Generacion de registros contables | Registros contables de IMSS, ISN, Nomina, Impuestos, PTU | Contabilidad | Andrés | 5 | Fredy |  |  | Aprobada | Aprobar | SATISFACTORIO
142 |  |  | Cuentas por Pagar | [5 empty] | Carga Factura sin PO a Codificar | Revision de facturas ya en sistema por SFTP, que posteriormente se modificaran para codificar las lineas de costo con carga masiva (Layout) | Cuentas por Pagar | Diana / Jesús / Nancy | 30 |  |  |  | Pendiente
|  | 0 | [10 empty] | 1830 |  |  | 0
Note on B7: Fecha Estimada Fecha estimada de inicio de la prueba
Note on C7: Tiempo Estimado Tiempo de duración estimafda para la prueba
Note on D7: Módulo Módulo principal de la aplicación en el cual se ejecuta la prueba.
Note on E7: FLUJO: Conjunto de procesos o actividades secuenciadas de tal manera que describen un flujo operacional de principio a fin. Es necesario validar con los usuario clave dichos flujos ya que estos son la base para dar sentido a escenarios reales de la operación del cliente.
Note on F7: L1 - Categoría: Representa el nivel más alto en cuanto a la clasificación de procesos. Dicha clasificación no cambia. Seleccione la categoría que agrupa el proceso o la actividad a la que pertenece la prueba.
Note on G7: L2 - Grupo de Procesos: Representa el siguiente nivel en cuanto a la clasificación de procesos. Dicha clasificación no cambia. Seleccione el grupo de proceso que agrupa el proceso o la actividad a la que pertenece la prueba.
Note on H7: L3 - Proceso: El proceso es el siguiente nivel de descomposición posterior al grupo de procesos. El proceso puede incluir variaciones y reprocesamientos adicionalmente a los elementos principales necesarios para lograr el proceso. Dicha clasificación no cambia. Seleccione el proceso que agrupa la actividad o la prueba.
Note on I7: L4 - Actividad: Indica los eventos clave llevados a cabo al momento de ejecutar un proceso. Dicha clasificación cambia de acuerdo a la organización. Dependiendo de la organización, este nivel de segregación no siempre será necesario. Seleccione la actividad que agrupa la prueba.
Note on J7: Prueba: Nombre general de la prueba
Note on K7: Descripción de la Prueba: Información detallada con respecto a la prueba incluyendo datos y escenarios.
Note on L7: Departamento / Área: Área responsable de ejecutar la prueba.
Note on M7: Usuarios a Ejecutar la Prueba: Nombre de los usuarios que deberán realizar las pruebas.
Note on O7: Consultor para Soporte: Consultor responsable de brindar apoyo al usuario durante la prueba.
Note on P7: Fecha Real: Fecha de iniciio real de la prueba.
Note on R7: Estauts: Aprobada -> La prueba arrojó un resultado satisfactorio de acuerdo a lo construido en los sprints. Pendiente -> La prueba aún no ha sido ejecutada. Rechazada -> La prueba arrojó un resultado NO satisfactorio de acuerdo a lo construido en los sprints. Cancelada -> Tanto el usuario como el consultor determinan que la prueba no require ser ejecutada para validar la construicción.
Note on S7: Repercusión: Pendiente -> La prueba aún no ha sido ejecutada. Cancelar -> Tanto el usuario clave responsable como el consultor determinan que no es necesario realizar la prueba para validar la correcta construcción. Aprobar -> La prueba arrojó un resultado satisfactorio de acuerdo a lo construido en los sprints. Modificar Configuración -> Es necesario un cambio en la configuración con la finalidad de que el usuario valide la prueba. Modificar Proceso -> Es necesario un cambio en el proceso, ya sea en roles / actividades / tareas, con la finalidad de que el usuario valide la prueba. Modificar Funcionalidad -> Es necesario un cambio en la funcionalidad, generalmente una adaptación, con la finalidad de que el usuario valide la prueba.
Note on T7: Resultado Obtenido: Observaciones con respecto al éxito total, parcial o nulo de la prueba.
Note on V7: Observaciones GCG: Comentarios generados por el consultor o por algún miembro del equipo de consultoría de GCG, los cuales son de relevancia para definir la aprobación total, parcial o nula de una prueba.
Note on W7: Observaciones Cliente: Comentarios generados por el usuario clave/final o por algún miembro del equipo de implementación del cliente, los cuales son de relevancia para definir la aprobación total, parcial o nula de una prueba.

## 1.-Script de pruebas
Script de pruebas
ID | # Req. | Nombre del DDF | Hito | Nombre de prueba | Ruta o Formulario | Descripcion de la prueba | Responsables | Resultado Obtenido | Notas | Ruta de Ambiente
1 | REQ-9746 | WMS habilitar motivo en cancelación de trabajo | H1 | Validar existencia del elemento de menú | Administración de almacenes > Configurar > Dispositivo móvil > Elementos de menú | Verificar que exista el elemento de menú CANCELAR TRABAJO y que se encuentre configurado para su uso en el dispositivo móvil. | ROCIO/RYASA
2 | REQ-9746 | WMS habilitar motivo en cancelación de trabajo | H1 | Validar acceso a la funcionalidad | Dispositivo móvil > CANCELAR TRABAJO | Ingresar al dispositivo móvil y seleccionar la opción CANCELAR TRABAJO. Verificar que se muestre correctamente la pantalla correspondiente. | ROCIO/RYASA
3 | REQ-9746 | WMS habilitar motivo en cancelación de trabajo | H1 | Validar visualización del campo Motivo | Dispositivo móvil > CANCELAR TRABAJO | Verificar que la pantalla de cancelación de trabajo muestre el campo adicional denominado Motivo. | ROCIO/RYASA
4 | REQ-9746 | WMS habilitar motivo en cancelación de trabajo | H1 | Validar tipo de control del campo Motivo | Dispositivo móvil > CANCELAR TRABAJO | Verificar que el campo Motivo se presente como una lista desplegable que permita seleccionar un valor del catálogo disponible. | ROCIO/RYASA
5 | REQ-9746 | WMS habilitar motivo en cancelación de trabajo | H1 | Validar consulta de motivos configurados | Administrar inventario > Configurar > Inventario > Códigos de razón de inventario | Verificar que los motivos registrados en el formulario de códigos de razón de inventario se encuentren disponibles en la lista desplegable del dispositivo móvil. | ROCIO/RYASA
6 | REQ-9746 | WMS habilitar motivo en cancelación de trabajo | H1 | Validar selección de un motivo | Dispositivo móvil > CANCELAR TRABAJO | Leer un ID de trabajo válido y seleccionar un motivo de cancelación de la lista desplegable. Verificar que el motivo seleccionado se muestre correctamente en la pantalla. | ROCIO/RYASA
7 | REQ-9746 | WMS habilitar motivo en cancelación de trabajo | H1 | Validar cancelación del trabajo | Dispositivo móvil > CANCELAR TRABAJO | Leer un ID de trabajo válido, seleccionar un motivo y presionar el botón Aceptar. Verificar que el sistema ejecute correctamente la cancelación del trabajo. | ROCIO/RYASA
8 | REQ-9746 | WMS habilitar motivo en cancelación de trabajo | H1 | Validar almacenamiento del motivo | Dynamics 365 Finance and Operations > Trabajo > Todos los trabajos | Después de cancelar el trabajo desde el dispositivo móvil, consultar el registro correspondiente y verificar que el campo Motivo contenga el valor seleccionado durante la cancelación. | ROCIO/RYASA
9 | REQ-9746 | WMS habilitar motivo en cancelación de trabajo | H1 | Validar correspondencia entre el motivo seleccionado y el almacenado | Dispositivo móvil > CANCELAR TRABAJO / Dynamics 365 Finance and Operations >Trabajos > Todos los trabajos | Cancelar un trabajo seleccionando un motivo específico. Consultar posteriormente el registro del trabajo y comprobar que el motivo almacenado corresponda exactamente al seleccionado en el dispositivo móvil. | ROCIO/RYASA
10 | REQ-9746 | WMS habilitar motivo en cancelación de trabajo | H1 | Validar cancelación de trabajos con diferentes motivos | Dispositivo móvil > CANCELAR TRABAJO / Dynamics 365 Finance and Operations > Trabajos > Todos los trabajos | Realizar la cancelación de diferentes trabajos utilizando distintos motivos del catálogo. Verificar que cada trabajo quede cancelado y que se almacene el motivo correspondiente en su registro. | ROCIO/RYASA
11 | REQ-9746 | WMS habilitar motivo en cancelación de trabajo | H1 | Validar actualización del catálogo de motivos | Administrar inventario > Configurar > Inventario > Códigos de razón de inventario / Dispositivo móvil > CANCELAR TRABAJO | Registrar un nuevo código de razón de inventario en Dynamics y verificar que esté disponible para su selección en el dispositivo móvil, de acuerdo con el comportamiento de actualización definido para la solución. | ROCIO/RYASA
12 | REQ-9746 | WMS habilitar motivo en cancelación de trabajo | H1 | Validar integridad de la información del trabajo | Dispositivo móvil > CANCELAR TRABAJO / Dynamics 365 Finance and Operations > Trabajos > Todos los trabajos | Cancelar un trabajo y verificar que la operación no modifique incorrectamente la información existente del trabajo y que el motivo quede asociado al registro correspondiente. | ROCIO/RYASA

## Análisis (hidden)
Cuenta de ID | Column Labels
Módulo | Aprobada | Cancelada | Pendiente | Por probar | Grand Total
Activo Fijo | 3 |  |  |  | 3
Administración de Inventario | 3 |  | 1 | 2 | 6
Adquisición Abastecimiento | 23 | 1 | 1 |  | 25
Contabilidad General | 14 |  |  | 9 | 23
Cuentas por Cobrar | 3 |  | 1 | 5 | 9
Cuentas por Pagar | 11 |  | 13 |  | 24
Flujos Trabajo OC | 2 |  | 8 |  | 10
Flujos Trabajo SC | 1 |  | 3 |  | 4
Gestión de Efectivo y Bancos | 4 |  |  | 1 | 5
Gestión de Proyectos y Contabilidad | 18 | 1 | 7 | 1 | 27
Gestión e Información de Productos | 2 |  |  |  | 2
Gestión presupuestaria | 1 |  |  |  | 1
Impuestos |  |  |  | 1 | 1
Ventas y Marketing |  |  |  | 2 | 2
Grand Total | 85 | 2 | 34 | 21 | 142
| 59.86% | 1.408% | 23.94% | 14.79%

## Análisis de Resultados (hidden)
|  |  |  | Flujo | (All)
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE SCRIPT DE PRUEBAS INTEGRALES
Flujo | Estatus | Flujo | Repercusión | Row Labels
(blank) | (blank) | (blank) | (blank) | Aprobada
| Aprobada |  | Aprobar | Aprobar
| Pendiente |  | Modificar Funcionalidad | (blank)
| Cancelada |  | Pendiente | (blank)
Grand Total |  |  | Cancelar | (blank)
|  | Grand Total |  | Pendiente
Modificar Funcionalidad
(blank)
Pendiente
Cancelada
Cancelar
Grand Total

## Resumen de Tiempo Estimado (hidden)
RESUMEN DE TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE SCRIPT DE PRUEBAS INTEGRALES
Flujo | L1 - Categoría | L2 - Grupo de Procesos | L3 - Proceso | L4 - Actividadad | Suma de Tiempo Estimado (Hrs.)
(blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
(blank) Total
(blank) Total
(blank) Total
(blank) Total
Grand Total